## Cronograma
[ TU LOGO ] |  |  |  | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PLANTILLA PROFESIONAL PARA LA GESTION DE PROYECTOS · ADAPTABLE A CUALQUIER EQUIPO O SECTOR
| PROYECTO | Nombre del Proyecto |  |  | PM | Ana Torres
| INICIO | 2026-06-01 | FIN EST. | 2026-08-21 | ACTUALIZ. | 2026-06-19
| LEYENDA: |  | Completado |  |  | En Proceso |  |  | Atrasado |  |  | Sin Iniciar |  |  | Hoy
| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | INICIO | DIAS | FIN | AVANCE | ESTADO | JUN | [21 empty] | JUL | [22 empty] | AGO
[8 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
 | time axis 2026-06-01 to 2026-08-21
FASE 1 - INICIO Y PLANIFICACION
| Reunion de kickoff con el equipo | Ana Torres | 2026-06-01 | 1 | 2026-06-01 | 100% | Completado
| Definicion de alcance y objetivos | Luis Ramirez | 2026-06-02 | 3 | 2026-06-04 | 100% | Completado
| Analisis de requerimientos | Sofia Vega | 2026-06-05 | 4 | 2026-06-10 | 100% | Completado
| Elaboracion del cronograma | Diego Castro | 2026-06-11 | 3 | 2026-06-15 | 90% | En Proceso
| Asignacion de recursos | Mariana Ruiz | 2026-06-12 | 2 | 2026-06-15 | 70% | En Proceso
| Aprobacion del plan de proyecto | Ana Torres | 2026-06-16 | 2 | 2026-06-17 | 40% | Atrasado
FASE 2 - DISENO Y DESARROLLO
| Diseno de la solucion | Ana Torres | 2026-06-18 | 4 | 2026-06-23 | 30% | En Proceso
| Revision y validacion del diseno | Luis Ramirez | 2026-06-24 | 2 | 2026-06-25 | 0% | En Proceso
| Desarrollo - Modulo 1 | Sofia Vega | 2026-06-26 | 6 | 2026-07-03 | 0% | Sin Iniciar
| Desarrollo - Modulo 2 | Diego Castro | 2026-07-06 | 6 | 2026-07-13 | 0% | Sin Iniciar
| Pruebas unitarias | Mariana Ruiz | 2026-07-14 | 3 | 2026-07-16 | 0% | Sin Iniciar
| Ajustes de diseno | Ana Torres | 2026-07-17 | 2 | 2026-07-20 | 0% | Sin Iniciar
FASE 3 - EJECUCION Y PRUEBAS
| Integracion de componentes | Ana Torres | 2026-07-21 | 4 | 2026-07-24 | 0% | Sin Iniciar
| Pruebas de integracion | Luis Ramirez | 2026-07-27 | 3 | 2026-07-29 | 0% | Sin Iniciar
| Pruebas de usuario (UAT) | Sofia Vega | 2026-07-30 | 4 | 2026-08-04 | 0% | Sin Iniciar
| Correccion de errores | Diego Castro | 2026-08-05 | 3 | 2026-08-07 | 0% | Sin Iniciar
| Capacitacion al equipo | Mariana Ruiz | 2026-08-10 | 2 | 2026-08-11 | 0% | Sin Iniciar
| Validacion final del cliente | Ana Torres | 2026-08-12 | 2 | 2026-08-13 | 0% | Sin Iniciar
FASE 4 - CIERRE Y ENTREGA
| Documentacion del proyecto | Ana Torres | 2026-08-14 | 3 | 2026-08-18 | 0% | Sin Iniciar
| Entrega final al cliente | Luis Ramirez | 2026-08-19 | 1 | 2026-08-19 | 0% | Sin Iniciar
| Reunion de cierre | Sofia Vega | 2026-08-20 | 1 | 2026-08-20 | 0% | Sin Iniciar
| Lecciones aprendidas | Diego Castro | 2026-08-20 | 1 | 2026-08-20 | 0% | Sin Iniciar
| Archivo de documentacion | Mariana Ruiz | 2026-08-21 | 1 | 2026-08-21 | 0% | Sin Iniciar
| Evaluacion post-proyecto | Ana Torres | 2026-08-21 | 1 | 2026-08-21 | 0% | Sin Iniciar
Formulas:
PM = WORKDAY([Completado],E14-1)

## Configuracion-modelosdocu.com
CONFIGURACION
LISTAS EDITABLES Y GUIA RAPIDA DE USO
| EQUIPO / RESPONSABLES |  | ESTADOS
| Nombre |  | Estado
| Ana Torres |  | Sin Iniciar
| Luis Ramirez |  | En Proceso
| Sofia Vega |  | Completado
| Diego Castro |  | Atrasado
Mariana Ruiz
* No cambies estos 4 nombres: estan ligados al color del cronograma.
GUIA RAPIDA DE USO
| 1. | Completa los datos del proyecto (nombre, PM, fecha de inicio) en la parte superior de la hoja "Cronograma". |  | ENCUENTRA MAS MODELOS Y PLANTILLAS EN:
| 2. | Edita o agrega actividades dentro de cada fase. Si necesitas mas filas, inserta una nueva dentro del bloque de la fase para heredar el formato. |  | https://modelosdocu.com/
| 3. | Define la fecha de inicio y la duracion en dias habiles de cada actividad: la fecha de fin y la posicion en el calendario se calculan solas.
| 4. | Actualiza el Avance (%) y el Estado de cada actividad (lista desplegable); la barra del cronograma cambia de color automaticamente.
| 5. | Agrega o quita nombres del equipo en la lista "Equipo / Responsables" de esta hoja; apareceran en el desplegable de Responsable.
| 6. | Revisa el avance general del proyecto y los graficos en la hoja "Resumen". |  | Prohibida la venta o modificación para su comercialización sin previa autorización
| 7. | La columna dorada marca el dia de hoy en el cronograma; se actualiza sola cada vez que abres el archivo. |  | La plantilla es gratuita para uso personal

## Resumen
RESUMEN EJECUTIVO
INDICADORES Y AVANCE GENERAL DEL PROYECTO
| TOTAL ACTIVIDADES |  | COMPLETADAS | EN PROCESO |  | ATRASADAS |  | SIN INICIAR | AVANCE GENERAL
| 24 |  | 3 | 4 |  | 1 |  | 16 | 22.08%
| DISTRIBUCION POR ESTADO |  |  |  | AVANCE PROMEDIO POR FASE
| Estado | Cant. |  |  | Fase |  | Avance
| Completado | 3 |  |  | Fase 1 |  | 83.33%
| En Proceso | 4 |  |  | Fase 2 |  | 5%
| Atrasado | 1 |  |  | Fase 3 |  | 0%
| Sin Iniciar | 16 |  |  | Fase 4 |  | 0%